## 경예지
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
Login GUI 만들기 | Login interface 구현 및 windowbuilder 사용법 익히기 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | login gui를 완성함 | login 버튼 클릭 후의 진행 안 됨
공고 게시 GUI 만들기 | 공고 게시 GUI ( UI_notice_posting ) 구현 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | UI_notice_posting을 완성함 | 연결 미구현
공고 게시 및 조회 구현 | 공고 게시 및 조회 기능 구현 (Operation) | 2019-05-16 | 2019-05-17 | UI와 Operation 연결 | 예외상황 처리 필요
공고 조회 화면 구현 | 조회 기능과 조회 UI 연결 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | UI와 Operation 연결 | 예외상황 처리 필요
공고 데이터 저장 + 불러오기 기능 구현 | 공지 데이터 저장 + 불러오기 기능 구현 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | Data 파일 생성 및 불러오기 가능
전반적인 UI 개선 | 공지 관련 UI 개선 | 2019-05-21 | 2019-05-21
신청, 선발 기능 구현 | 장학금 신청 및 선발 기능 구현 (UI 포함) | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 학생 객체의 장학금 신청 및 관리자 객체의 장학생 선발 가능 | 데이터 부족
본인인증 시스템 구현 | 본인인증 번호 데이터 파일을 이용해서 장학금 신청 시 본인인증을 하도록 함 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 본인인증 시스템 완성
학생 데이터 DB 구성 | DB 데이터 채움 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | DB 완성
신청 현황 조회 구현 | 학생의 장학금 신청 현황을 확인할 수 있는 UI 화면과 해당 기능 구현 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 학생 객체의 자신의 장학금 신청 현황 조회 가능 | Recruit 데이터의 저장 필요
공지수정 UI 구현 | 공지 수정을 위한 화면 UI 구현 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | UI 완성 | 기능 구현 필요
서버-클라이언트 연결 | 연결 구현 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Object 전송 가능 | 기능 연결 필요
Junit test case 생성 | 기능별 테스트 케이스 작성 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 테스트 케이스 완성 | 더 많이 만들어야 함

## 김경래
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
Login GUI 만들기 | Login interface 구현 및 windowbuilder 사용법 익히기 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | login gui를 완성함 | login 버튼 클릭 후의 진행 안 됨
Login 실패 시 텍스트 변경 | Login 실패 시 로그인 오류 문구 띄움 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | login_gui를 개선함 | 위와 같음
lms 사용하기 | 외부 actor lms를 텍스트 파일로 만들어 학생 객체 생성에 이용하도록 함 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 객체 생성을 개선함
공고 조회 화면 구현 | 조회 기능과 조회 UI 연결 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | UI와 Operation 연결 | 예외상황 처리 필요
공고 데이터 저장 + 불러오기 기능 구현 | 공지 데이터 저장 + 불러오기 기능 구현 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | Data 파일 생성 및 불러오기 가능
전반적인 UI 개선 | 공지 관련 UI 개선 | 2019-05-21 | 2019-05-21
신청, 선발 기능 구현 | 장학금 신청 및 선발 기능 구현 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 학생 객체의 장학금 신청 및 관리자 객체의 장학생 선발 가능 | 데이터 부족
본인인증 시스템 구현 | 본인인증 번호 데이터 파일을 이용해서 장학금 신청 시 본인인증을 하도록 함 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 본인인증 시스템 완성
학생 데이터 DB 구성 | DB 데이터 채움 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | DB 완성
신청 현황 조회 구현 | 학생의 장학금 신청 현황을 확인할 수 있는 UI 화면과 해당 기능 구현 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 학생 객체의 자신의 장학금 신청 현황 조회 가능 | Recruit 데이터의 저장 필요
공지수정 UI 구현 | 공지 수정을 위한 화면 UI 구현 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | UI 완성 | 기능 구현 필요
서버-클라이언트 연결 | 연결 구현 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Object 전송 가능 | 기능 연결 필요
Junit test case 생성 | 기능별 테스트 케이스 작성 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 테스트 케이스 완성 | 더 많이 만들어야 함

## 김지혜
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
Login GUI 만들기 | Login interface 구현 및 windowbuilder | 2019-05-09 | 2019-05-09 | login gui를 완성함 | login 버튼 입력 후의 진행 안 됨
main GUI 만들기 | 로그인 후 student와 manager의 main 화면 만들기 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | main gui를 완성함 | 아직 이미지 파일을 확정하지 않음
공고 조회 GUI 작성 | 공고 조회 GUI 작성 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 공고 조회 GUI 작성을 완료함
공고 게시 및 조회 구현 | 공고 게시 및 조회 기능 구현 (Operation) | 2019-05-16 | 2019-05-17 | UI와 Operation 연결 | 예외상황 처리 필요
공고 조회 화면 구현 | 조회 기능과 조회 UI 연결 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | UI와 Operation 연결 | 예외상황 처리 필요
공고 데이터 저장 + 불러오기 기능 구현 | 공지 데이터 저장 + 불러오기 기능 구현 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | Data 파일 생성 및 불러오기 가능
전반적인 UI 개선 | 공지 관련 UI 개선 | 2019-05-21 | 2019-05-21
신청, 선발 기능 구현 | 장학금 신청 및 선발 기능 구현 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 학생 객체의 장학금 신청 및 관리자 객체의 장학생 선발 가능 | 데이터 부족
본인인증 시스템 구현 | 본인인증 번호 데이터 파일을 이용해서 장학금 신청 시 본인인증을 하도록 함 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 본인인증 시스템 완성
학생 데이터 DB 구성 | DB 데이터 채움 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | DB 완성
신청 현황 조회 구현 | 학생의 장학금 신청 현황을 확인할 수 있는 UI 화면과 해당 기능 구현 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 학생 객체의 자신의 장학금 신청 현황 조회 가능 | Recruit 데이터의 저장 필요
공지수정 UI 구현 | 공지 수정을 위한 화면 UI 구현 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | UI 완성 | 기능 구현 필요
서버-클라이언트 연결 | 연결 구현 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Object 전송 가능 | 기능 연결 필요
Junit test case 생성 | 기능별 테스트 케이스 작성 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 테스트 케이스 완성 | 더 많이 만들어야 함

## 이채현
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
기본 클래스 작성 | 공고, 장학금, 유저 관련 클래스 작성 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 클래스를 작성 완료함
필요 클래스 작성 | 필요한 모든 클래스의 관계 정립 및 그에 대한 Attribute 작성 완료. | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 클래스를 작성 완료함
신청 메소드 작성 | 신청 기능의 메소드를 작성 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 완료
선발 메소드 작성 | 선발 기능의 메소드 작성 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 반만 완료 | detail 구현 필요
클래스 구조 변경 | information, operation 소유관계 변경 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 완료
기타 클래스 정리 | 0516 회의 결과 정리된 클래스 구조로 변경 (소유관계 변경 부분 제외) | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 완료
근로장학생 선발 구현 | 성적만을 기준으로 하는 근로장학생 선발 기능을 구현함. | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 완료 | 테스트 미실시
Login 개선 | 기존 스레드를 이용한 login을 엎고 다시 구현 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 완료
main함수 개선 | 기존의 무거운 main함수 코드를 구동 기능만 하도록 개선 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 완료
직렬화 파일 입출력 구현 | txt파일이 아닌 객체를 주고받도록 파일입출력 개선. | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 완료
서버-클라이언트 기본 구조 구현 | Multi-user를 위한 서버-클라이언트의 기본적 구성 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 완료
서버-클라이언트 연결 | 연결 구현 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Object 전송 가능 | 기능 연결 필요
Junit test case 생성 | 기능별 테스트 케이스 작성 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 테스트 케이스 완성 | 더 많이 만들어야 함