## 경예지
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
Login GUI 만들기 | Login interface 구현 및 windowbuilder 사용법 익히기 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | login gui를 완성함 | login 버튼 클릭 후의 진행 안 됨

## 김경래
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
Login GUI 만들기 | Login interface 구현 및 windowbuilder 사용법 익히기 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | login gui를 완성함 | login 버튼 클릭 후의 진행 안 됨

## 김지혜
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
Login GUI 만들기 | Login interface 구현 및 windowbuilder | 2019-05-09 | 2019-05-09 | login gui를 완성함 | login 버튼 입력 후의 진행 안 됨

## 이채현
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
검색기능개선 | 세가지 유형의 검색조건에 따라 다른 검색이 가능하도록 개선 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요